## List1
[11 empty] | úplná uzavírka mostu | [24 empty] | úplná uzavírka mostu | [35 empty] | úplná uzavírka mostu | [33 empty] | úplná uzavírka mostu
činnost | dnů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
Zřízení zařízení staveniště, | 0
Vytýčení všech inženýrských sítí a ověření jejich funkčnosti | 0
Přípravné práce: odstranění křovin, sejmutí ornice | 0
Přípravné práce pro provizorní přemostění - spodní stavba | 0
Zřízení objízdné trasy vč. dopravního značení, převedení provozu | 0
Zřízení provizorní lávky pro pěší, převedení pěšího provozu | 0
Frézování živičného krytu komunikace | 0
Odstranění krytu komunikace na mostě ze žulových kostek | 0
Odstranění podkladních vrstev na mostě a předpolích | 0
Odstranění konstrukcí chodníků na předpolích včetně zábradlí | 0
Provedení zavěšeného lešení pod mostem | 0
Zajištění a ochránění funkčních sítí pod mostem | 0
Ubourání žlb. zábradlí, chodníkových desek a utržených částí parapetů | 0
Ubourání žlb roštu z příčníků a podélných trámů | 0
Ubourání stávajících zděných opěrných zdí | 0
Provedení výkopu pro novou opěrnou zeď | 0
Otryskání nosné konstrukce, provedení statického zajištění klenby | 0
Zhotovení žlb. konstrukce opěrné zdi včetně dilatační spáry | 0
Zásyp opěrné zdí předepsanými materiály | 0
Zhotovení nových koncových žlb příčníků a přechodových desek | 0
Provedení žlb. desky na podkladní beton včetně osazení trubiček odvodnění izolace | 0
Provedení jemné a hrubé reprofilace sanačními stěrkami | 0
Příprava povrchu desky, pečetící vrstva a provedení izolace natavenými pásy | 0
Provedení nových říms ze železobetonu včetně kotvení | 0
Provedení sjednocující sanační stěrky betonových povrchů | 0
Osazení inženýrských sítí na nové závěsy | 0
Osazení ocelového zábradlí se svislou výplní | 0
Provedení hydrofobních a ochranných nátěrů betonových konstrukcí | 0
Odstranění zavěšeného lešení | 0
Položení drenážního potrubí a zhotovení drenážních žeber | 0
Osazení uličních vpustí a položení odpadního potrubí včetně zaústění drenáží | 0
Provedení potřebných zásypů drenážního potrubí | 0
Položení nových podkladních vrstev komunikace | 0
Osazení původních kamenných obrubníků do nové výškové polohy | 0
Zhotovení drenážního proužku v úžlabí spádové desky | 0
Provedení vrstev komunikace | 0
Rezerva na technologické přestávky, nepředvídané okolnosti a vnější vlivy | 0
Hlavní mostní prohlídka | 0
Úprava DIO | 0
Možnost uvedení mostu do provozu (předčasné užívání) - vozidla | 0
Provedení rýhy pro zábradelní zdi a podkladní beton | 0
Vyvázání výztuže a bednění zábradelních zdí | 0
Betonáž zábradelních zdí | 0
Zhotovení betonové konstrukce revizního schodiště | 0
Opevnění svahů kamenem do betonového lože | 0
Zhotovení přilehlých chodníků předlážděním či doplněním zámkové dlažby | 0
Osazení nového dopravně bezpečnostního zábradlí | 0
Odstranění provizorní lávky pro chodce | 0
Zahájení provozu na mostě pro pěší | 0
Položení ornice na plochy dotčené stavbou včetně osetí travním semenem | 0
Dokončovací práce | 0
Odstranění zařízení staveniště | 0
Úklid dotčených ploch | 0
Ukončení prací, předání | 0

## List2
činnost | Přípravné práce a ostatní práce mimo uzavírku komunikace | Práce na mostě s vlivem na délku uzavírky | Práce prováděné na mostě v souběhu, v uzavírce | dnů
Zřízení zařízení staveniště, | 2 |  |  | 0
Vytýčení všech inženýrských sítí a ověření jejich funkčnosti | 2 |  |  | 0
Přípravné práce: odstranění křovin, sejmutí ornice | 2 |  |  | 0
Přípravné práce pro provizorní přemostění - spodní stavba | 5 |  |  | 0
Zřízení objízdné trasy vč. dopravního značení, převedení provozu |  | 1 |  | 0
Zřízení provizorní lávky pro pěší, převedení pěšího provozu |  | 2 |  | 0
Frézování živičného krytu komunikace |  | 1 |  | 0
Odstranění krytu komunikace na mostě ze žulových kostek |  |  |  | 0
Odstranění podkladních vrstev na mostě a předpolích |  | 1 |  | 0
Odstranění konstrukcí chodníků na předpolích včetně zábradlí |  | 1 |  | 0
Provedení zavěšeného lešení pod mostem |  | 11 |  | 0
Zajištění a ochránění funkčních sítí pod mostem |  |  |  | 0
Ubourání žlb. zábradlí, chodníkových desek a utržených částí parapetů |  | 6 |  | 0
Ubourání žlb roštu z příčníků a podélných trámů |  |  |  | 0
Ubourání stávajících zděných opěrných zdí |  |  |  | 0
Provedení výkopu pro novou opěrnou zeď |  | 2 |  | 0
Otryskání nosné konstrukce, provedení statického zajištění klenby |  |  | 20 | 0
Zhotovení žlb. konstrukce opěrné zdi včetně dilatační spáry |  | 7 |  | 0
Zásyp opěrné zdí předepsanými materiály |  |  | 4 | 0
Zhotovení nových koncových žlb příčníků a přechodových desek |  | 10 |  | 0
Provedení žlb. desky na podkladní beton včetně osazení trubiček odvodnění izolace |  | 10 |  | 0
Provedení jemné a hrubé reprofilace sanačními stěrkami |  |  | 10 | 0
Příprava povrchu desky, pečetící vrstva a provedení izolace natavenými pásy |  | 5 |  | 0
Provedení nových říms ze železobetonu včetně kotvení |  | 10 |  | 0
Provedení sjednocující sanační stěrky betonových povrchů |  |  | 10 | 0
Osazení inženýrských sítí na nové závěsy |  |  | 15 | 0
Osazení ocelového zábradlí se svislou výplní |  | 6 |  | 0
Provedení hydrofobních a ochranných nátěrů betonových konstrukcí |  |  | 6 | 0
Odstranění zavěšeného lešení |  | 3 |  | 0
Položení drenážního potrubí a zhotovení drenážních žeber |  |  | 2 | 0
Osazení uličních vpustí a položení odpadního potrubí včetně zaústění drenáží |  | 2 |  | 0
Provedení potřebných zásypů drenážního potrubí |  | 2 |  | 0
Položení nových podkladních vrstev komunikace |  | 3 |  | 0
Osazení původních kamenných obrubníků do nové výškové polohy |  | 3 |  | 0
Zhotovení drenážního proužku v úžlabí spádové desky |  |  | 2 | 0
Provedení vrstev komunikace |  | 2 |  | 0
Rezerva na technologické přestávky, nepředvídané okolnosti a vnější vlivy |  | 10 |  | 0
Hlavní mostní prohlídka |  |  | 1 | 0
Úprava DIO |  | 1 |  | 0
Možnost uvedení mostu do provozu (předčasné užívání) - vozidla |  | 1 |  | 0
Provedení rýhy pro zábradelní zdi a podkladní beton | 2 |  |  | 0
Vyvázání výztuže a bednění zábradelních zdí | 4 |  |  | 0
Betonáž zábradelních zdí | 5 |  |  | 0
Zhotovení betonové konstrukce revizního schodiště | 3 |  |  | 0
Opevnění svahů kamenem do betonového lože | 5 |  |  | 0
Zhotovení přilehlých chodníků předlážděním či doplněním zámkové dlažby | 4 |  |  | 0
Osazení nového dopravně bezpečnostního zábradlí | 1 |  |  | 0
Odstranění provizorní lávky pro chodce | 3 |  |  | 0
Zahájení provozu na mostě pro pěší | 1 |  |  | 0
Položení ornice na plochy dotčené stavbou včetně osetí travním semenem | 2 |  |  | 0
Dokončovací práce | 5 |  |  | 0
Odstranění zařízení staveniště | 2 |  |  | 0
Úklid dotčených ploch | 2 |  |  | 0
Ukončení prací, předání | 1 |  |  | 0
Celkem součet | 51 | 100 | 70 | 0 | 221
Uvedený přehled je orientační pro stanovení délky uzavírky. Některé činnosti se částečně překrývají, některé přípravné práce nejsou zahrnuty. Celková doba výstavby tak není prostým součtem jednotlivých činností.