# SMLOUVA O DÍLO

# NA  ZHOTOVENÍ   STAVBY

č. objednatele  ………………..                                                č. zhotovitele…………………

uzavřená dle § 536 a následujících, Obchodního zákoníku

ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy

Článek I.

### Smluvní strany

OBJEDNATEL			 :  Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo 					 :  náměstí T.G. Masaryka čp. 38

544 17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních 			:  Mgr. Editou Vaňkovou – starostkou města

ve věcech technických                        :  ing. Radmilou Fiľakovskou – vedoucí odboru rozvoje,investic a majetku města

Bc. Jaroslavou Valentovou – odborným referentem odboru rozvoje, investic a majetku města

IČO					 : 277 819

DIČ					 : subjekt je plátcem DPH

Bankovní spojení			 : ČSOB, a.s., Dvůr Králové nad Labem

č.účtu 			 : 187589301/0300

Telefon:				 : 499318111, 499318134

ZHOTOVITEL		             :

Sídlo					 :

zastoupený

ve věcech smluvních		 :

ve věcech technických		 :

IČO					 :

DIČ					 :

Bankovní spojení			 :

č.účtu			 :

Telefon				 :

Uvedení zástupci obou smluvních stran  pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu a podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.

Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických  a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

Zástupci objednatele pro věci technické jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se :

-    projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací  do max. objemu            20 % z celkové ceny díla vč. DPH.

-    provedení dodatečných zkoušek nebo ověření

-    pozastavení  prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami         smlouvy

-   uplatnění  požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší      předpisy a nařízení , platná   pro realizaci díla.

Zástupcem zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, řešením všech problémů souvisejících s realizací díla  a jednat za zhotovitele v rozsahu pravomoci stavbyvedoucího  (dále jen stavbyvedoucí) je : …………………………… tel. …………………...

Článek II.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení stavby (včetně zadávací dokumentace stavby), vyhlášeného zadavatelem (výzva zájemcům a zveřejnění výzvy na úřední desce zadavatele a profilu zadavatele).

2  Nabídka firmy ………………………………………………….., ze dne ………………….

3. Projektová dokumentace , zpracovaná projekční firmou: SPOJPROJEKT PRAHA a.s., Bystřická 9, 140 00 PRAHA 4, IČ: 453 10 017, č. zakázky 31/2009 (prováděcí projektová dokumentace včetně výkazu výměr a veškerých ostatních souvisejících dokladů).

Projektová dokumentace bude předána objednatelem zhotoviteli ve 2 kompletních vyhotoveních nejpozději v termínu podpisu smlouvy o dílo.

4. Stavební povolení ze dne 09.02.2011  č.j. VÚP/30499-10/3572-2010/nyj, které nabylo právní moci dne 04.03.2011.

Článek III.

Předmět díla

- Předmětem díla je zřízení technologického centra:

###### “ Rekonstrukce ZŠ Komenského ve Dvoře Králové nad Labem pro účely městského úřadu – servrovna“

2. Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován projektovou dokumentací (včetně veškerých souvisejících dokladů) zpracovanou firmou SPOJPROJEKT PRAHA a.s., Bystřická 9, 140 00 PRAHA 4, IČ: 453 10 017, č. zakázky 31/2009 (tj. prováděcí projektová dokumentace včetně výkazu výměr a veškerých souvisejících dokladů), podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace stavby,  stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy o dílo.

Tato projektová dokumentace  a ostatní dokumenty dle tohoto bodu jsou  nedílnou   součástí této smlouvy o dílo.

3. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provést nepředvídané práce, které svým množstvím a rozsahem smluvené práce překračují, avšak k původnímu předmětu díla přísluší a které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací („dodatečné stavební práce“), je zhotovitel povinen provést položkový soupis těchto stavebních prací a předložit tento soupis objednateli nebo jeho  zástupci ve věcech  technických. O realizaci dodatečných stavebních prací uzavřou smluvní strany  dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci dodatečných stavebních prací a na jejich úhradu. Pokud  tak  zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně zahrnuty.

4. Objednatel  je oprávněn  i v průběhu realizace včas  (tj. minimálně  10 dnů  před zahájením touto změnou dotčených prací) požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. V tomto případě má zhotovitel právo na úhradu případně zvýšené ceny materiálů a na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů včetně již prokazatelně zajištěných  materiálů.

5.  Bez písemného souhlasu objednatele  (a zpracovatele projektu) nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky , než které uvádí projektová dokumentace a související doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel  učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

Článek IV.

Čas plnění

1.   Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla  v termínu:              02.07. 2012

Zhotovitel ukončí práce na předmětu díla v termínu:              17.08. 2012

Zhotovitel připraví dílo k předáním objednateli v termínu      17.08. 2012

2. Podmínkou pro zahájení prací ve smyslu této smlouvy je protokolární předání staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, stavebního povolení a ustanovení této smlouvy v termínu nejpozději v den zahájení prací. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště včetně příslušných dokladů, prodlouží se termín dokončení díla dle článku IV. této smlouvy (a ostatní termíny)  úměrně tomuto prodlení. Toto ustanovení neplatí, pokud se zhotovitel, včas vyzvaný k převzetí staveniště nedostavil nebo převzetí bez závažného důvodu odmítl.

3. Jestliže zhotovitel předmět díla  dokončí před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít v dřívějším nabídnutém termínu, pokud dílo nevykazuje vady či nedodělky.

Článek V.

Cena díla

1.  Cena díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. O cenách,      Obchodního zákoníku jako “CENA NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ  (MAXIMÁLNÍ)”  pro rozsah dle článku III. - předmět díla , a kterou je  možné  překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Celková cena předmětu díla činí :

Cena bez DPH			Kč

DPH 20 %			Kč:

Cena celkem vč. DPH	Kč

(slovy:………………………………………………………………………………………..)

2. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu  (cenové nabídky) zhotovitele, který tvoří     nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují     veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni platné k datu     předání kompletního díla.

3. Zhotovitel zaručuje, že jeho rozpočet (cenová nabídka) obsahuje veškeré práce dle      ustanovení této smlouvy o dílo, projektové dokumentace a podmínek výběrového řízení pro předmětnou stavbu ( včetně kompletní zadávací dokumentace stavby). Cena díla zahrnuje veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků za skládku, ukládání hmot na skládky, veškerých energií, dočasného dopravního značení, nákladů spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, poplatků za dočasné užívání veřejných a jiných ploch), zajištění potřebných  revizí, zkoušek  k řádnému kolaudačnímu řízení dokončeného díla. V ceně díla  jsou rovněž  zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště.

Cena díla obsahuje případné předpokládané zvýšení ceny v  závislosti na inflaci.

4. Poplatky za  „skládkovné”  jsou  v  ceně  zahrnuty  celkovou  limitní (maximální) částkou. Zhotovitel doloží při soupisu prací doklady o uložení a úhradě poplatků.

6. Daňové sazby budou účtovány dle daňových zákonů a předpisů, platných v době realizace.

Článek VI.

##### Platební a finanční podmínky, smluvní sankce

- Veškeré provedené práce dle článku III. - Předmět díla budou měsíčně účtovány (fakturovány). Dodavatel (zhotovitel) předloží (vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce) objednateli soupis provedených prací, oceněný podle článku V. této smlouvy a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Fakturu předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 30dnů po odsouhlasení soupisu provedených prací.

Měsíční faktura bude obsahovat celkovou sestavu provedených prací bez DPH.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu s výjimkou případu, kdy  zhotovitel jednoznačně prokáže, že práce byly provedeny. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury zhotovitel nemůže uplatňovat žádné sankce z důvodu prodlení s placením.

3. Objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) zhotoviteli nejpozději do 30-ti dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30-ti dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena tři dny po jejím doporučeném odeslání.

Závazek objednatele k úhradě splátky je splněn  tehdy, kdy je příslušná  částka odepsána z účtu objednatele.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny díla (vč. DPH). Zbývající část (pozastávku) tj. 10% z ceny díla (bez. DPH) uhradí objednatel zhotoviteli do 30-ti dnů po předání díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.

5. Fakturu (daňový doklad) za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně.

6. Pracovníkem, zmocněným  objednatelem pro kontrolu a odsouhlas soupisu provedených prací dle článku  VI. této smlouvy je : Bc. Jaroslava Valentová – odborný referent odboru RIM..

7. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění dle článku  IV., bod 1.  této smlouvy (tzn. pokud zhotovitel nesplní  termíny dle tohoto článku), zaplatí  zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení( až do dne, kdy tento  závazek ze smlouvy splní. Tento dne bude zaznamenán oběma účastníka ze smlouvy ve stavebním deníku).

8. V případě prodlení objednatele s úhradou splátky, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

9. V případě, že objednateli vznikne ve smyslu ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury, resp. Z více faktur zhotovitele.

10.Konečné vyúčtování díla bude provedeno soupisem všech vystavených faktur (daňových dokladů). Toto konečnému vyúčtování bude předloženo zhotovitelem současně s poslední fakturou za provedené práce. Podkladem k tomuto konečnému vyúčtování je protokol o řádném dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11. Pokud zhotovitel nevyklidí v termínu do 14-ti dnů po odevzdání a převzetí díla zcela a úplně staveniště a neupraví jej tak, jak určuje projektová dokumentace, stavební povolení a ustanovení této smlouvy o dílo, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne úplného vyklizení staveniště.

12. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připravené k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí a prokáže, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

13. Jestliže zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu, který byl dohodnut v přejímacím řízení při předání dokončeného díla (pokud se na díle vyskytují), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý nedodělek nebo vadu a den prodlení.

Článek VII.

Závazky objednatele a zhotovitele,

podmiňující provedení  díla

1. Zhotovitel je povinen po převzetí  projektové dokumentace od objednatele (nejpozději před zahájením prací) prověřit, zda projektová dokumentace, která se týká jeho díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli ČSN.

2. Zjistí -li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na ně neprodleně upozornit objednatele a tyto s ním projednat (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu a takovém stavu (dle projektové dokumentace a stavebního povolení), aby zhotovitel mohl započít práce v souladu s projektem.

Článek VIII.

Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor, určený projektovou dokumentací, zadávacím řízením veřejné zakázky a stavebním povolením pro stavbu a zařízení staveniště.

2.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. Veškerá potřebná povolení k užívání  veřejných ploch, zajišťuje zhotovitel a  nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.

4.. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

5. Zhotovitel je povinen zajistit  v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany životního prostředí v rozsahu, stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolením, stavebním zákonem včetně souvisejících předpisů, Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Detailní podmínky budou dohodnuty při přejímce staveniště.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména nachází-li se na staveništi zbylý materiál nebo odpad, vzniklý při stavebních pracích.

7. Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

Článek IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích , které provádí, stavební deník, do kterého je povinen  zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny zákonem č.183/2006 Sb. a vyhláškou č.499/2006 Sb. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího zhotovitele.

3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 2 pracovních dnů od data zápisu na základě telefonické výzvy zhotovitele.

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování  návrhu dodatku smlouvy o dílo.

Článek X.

Provádění díla, kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými) Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen provést kontrolu prací  nejpozději do dvou pracovních dnů po vyzvání.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na  požádání objednatele předložit. ( zhotovitel  odpovídá za kvalitu těchto prací  tak, jako by je prováděl sám).

3. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a hygienické předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady , spojené s odstraněním škody zhotovitel.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby podmínky stavebního povolení. Případné škody, vzniklé nedodržením těchto podmínek , nese zhotovitel.

5. Obě smluvní strany se dohodly, že kvalita díla je definována projektovou dokumentací s technickými specifikacemi použitých materiálů a výrobků, normami, kde je specifikována předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, uvedeny způsoby měření, názvosloví a definice.

6. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebných pro stavbu, nese  zhotovitel, jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů energií. Detailní podmínky budou dohodnuty při přejímce staveniště.

7.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti  škodám způsobeným  jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše  ceny díla bez DPH. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek, vyplývajících se zákona, ČSN nebo jiných právních předpisů či z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li  to možné, tak finančně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli přesný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů, a to ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si

vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, nebo kteří mají nevyřízené závazky k městu Dvůr Králové nad Labem. Zhotovitel je pak povinen zajistit  jiného subdodavatele. Objednatel se vyjádří k vybranému subdodavateli do 3 dnů po oznámení nebo předložení seznamu.

10. Objednatel bude provádět  kontrolu díla občasným technickým dozorem. Pracovníkem oprávněným pro výkon občasného technického dozoru objednatele je: Bc. Jaroslava Valentová, mobil 603 865 077.

11. Na stavbě  budou konány pravidelné kontrolní dny. Termín konání kontrolního dne oznámí zástupce objednatele.

12. Zhotovitel zajistí koordinaci všech prací, které budou v prostoru staveniště prováděny.

Článek XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději  3 ( kalendářní ) dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (kalendářních)  dnů od  termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel písemně zhotoviteli.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty apod.)

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

- stavební deník (deníky)

- projektová dokumentace skutečného provedení

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém  uvede i soupis případných vad a nedodělků, pokud se na díle vyskytují, dále termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, uvede do zápisu své důvody.

4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou práce uvedené v této smlouvě (článek III. Předmět  díla) ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady, uvedené v tomto článku smlouvy.

5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto  případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

6. Objednatel   není  povinen převzít dílo, vykazující vady nebo nedodělky.

Článek XII.

Záruka

1. Zhotovitel poskytuje na dílo provedené v rozsahu dle ustanovení této smlouvy záruku …. měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil, a které bez zbytečného      odkladu reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí celého kompletního díla      objednatelem.

2. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále může objednatel v reklamaci uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit a zda požaduje finanční náhradu.

3. Reklamaci  lze uplatnit nejpozději  v poslední den záruční lhůty.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace oznámit  objednateli,      zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady nebo z jakých důvodů    reklamaci  neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

5. Zhotovitel  je povinen nastoupit v  termínu, který  dohodnou obě smluvní strany  k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných  případech až do rozhodnutí  soudu.

6. Prokáže-li se ve sporných případech, že  objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím     reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruka případně, že     vada  byla způsobena nevhodným užíváním díla  apod., je objednatel povinen uhradit     zhotoviteli veškeré jemu vzniklé  náklady v souvislosti s odstraněním reklamované vady.

Článek XIII.

Změna závazku

1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně      nazvaným “Dodatek ke smlouvě”.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti,  bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato     strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání     zástupců oprávněných jednat.

Článek XIV.

##### Ostatní ujednání

6. Smluvní  vztahy  neupravené  v této  smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Závazky vyplývající z této smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních (stejnopisech ), z nichž objednatel  obdrží  dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

9. Zhotovitel se zavazuje k dodržení postupu stavby podle harmonogramu, předloženého zhotovitelem jako součást nabídky ve výběrovém řízení veřejné zakázky.

Tato smlouva je schválena usnesením Rady města č. ………………….. ze dne……………

Ve Dvoře Králové n/L                                                         V …………………………..

dne .....................................                                                   dne ………………………..

Za objednatele..................................                              Za zhotovitele.............................