Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

město Dvůr Králové nad Labem

sídlo:			náměstí T. G. Masaryka čp. 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 			002 77 819

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s., Dvůr Králové nad Labem, č. účtu 187589301/0300

zastoupený

ve věcech smluvních: 	Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou města

ve věcech technických:	Ing. Kateřinou Sekyrkovou, referentkou odboru KTÚ

kontaktní telefon: 	+420 499 318 111

dále jen „objednatel“

a

…………………………………………………………

sídlo: 			……………………………………………………

IČ:			……………………………………………………

bankovní spojeni:	……………………………………………………

zastoupený

ve věcech smluvních:	……………………………………………………

ve věcech technických:	……………………………………………………

kontaktní telefon:	……………………………………………………

dále jen „zhotovitel“

Článek 1

Úvodní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je osobou oprávněnou k provedení předmětu díla popsaného touto smlouvou.

- Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu, s dále sjednaným obsahem uzavřít a podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

- Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.

- Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

- Podkladem uzavření této smlouvy jsou veškeré zadávací podmínky stanovené zadavatelem v rámci veřejné zakázky „Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice v období leden 2014 až prosinec 2015“ vyhlášené v souladu s usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č. …………………………………….

- Vzhledem k tomu, že nabídky plnění výše uvedené veřejné zakázky byly hodnoceny prostřednictvím elektronické aukce v systému E-ZAK, je cena za plnění předmětu díla stanovena výsledkem této aukce. Doklady o průběhu elektronické aukce jsou součástí spisu zadavatele (objednatele).

Článek 3

Předmět díla

- Předmětem díla je “Tisk a kompletace Novin královédvorské radnice v období leden 2014 až prosinec 2015“.

- Rozsah předmětu díla je tisk a kompletace 24 vydání Novin královédvorské radnice (dále také jako „NKR“) dle předloženého grafického návrhu objednatele včetně přílohy „KdeCo“ a eventuálně dalších příloh dle potřeby objednatele. Náklad každého čísla – 7 600 ks včetně příloh.

- Specifikace novin:

- NKR (12 stran) + příloha „KdeCo“ (4 strany) – vkládané do sebe;

- kvalita papíru - ofset 80 g či LWC 80 g;

- obálka a ostatní stránky – barva 4/4;

- formát A4 (A3 lomeno na A4);

- tisk dle harmonogramu určeného zadavatelem (tisk novin vždy ke konci měsíce kromě prosincového čísla - tisk probíhá až na začátku ledna);

- podklady dodává objednatel v elektronické podobě ve formátu PDF v režimu CMYK. Podrobnější technická specifikace předávaných dat bude stanovena v rámci spolupráce smluvních stran při plnění této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály.

Článek 4

Čas plnění

- Plnění předmětu díla bude probíhat v období od 01.01.2014 do předání díla NKR 12/2015.

- Zhotovitel připraví dílčí plnění díla k předání objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů po převzetí podkladů od zástupce objednatele v technických záležitostech. Pokud bude objednavatelem požadován větší rozsah služeb na základě další objednávky dle článku 6 odst. 8, prodlužuje se tato doba maximálně o další 2 pracovní dny.

- Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle ustanovení této smlouvy nejpozději do 5 dnů po sjednaném termínu zahájení a nepředá-li hotové dílo nejpozději do 7 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího od této smlouvy odstoupit.

Článek 5

Cena díla

- Cena díla je stanovena jako cena maximální v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „ObchZ“), pro rozsah díla dle článku 3. Takto stanovenou cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou.

| Celková cena za předmět díla bez DPH (v Kč) |  |
| --- | --- |
| DPH z celkové ceny za předmět díla (v Kč) |  |
| Celková cena za předmět díla s DPH (v Kč) |  |
| slovy: |  |
| Celková cena za dílčí plnění (1 vydání NKR) s DPH (v Kč) |  |

- Cena díla je stanovena na základě rozpočtu (cenové nabídky) zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni platné k datu předání kompletního díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že jeho rozpočet (cenová nabídka) obsahuje veškeré práce dle   ustanovení této smlouvy o dílo. Cena díla obsahuje případné předpokládané zvýšení ceny v závislosti na inflaci.

- Daňové sazby budou účtovány dle daňových zákonů a předpisů, platných v době realizace.

Článek 6

Platební a finanční podmínky, smluvní sankce

- Veškeré provedené práce dle článku 3 budou měsíčně účtovány (fakturovány). Fakturu předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 21 dnů od předání dílčího plnění díla. Měsíční faktura bude obsahovat celkovou sestavu provedených prací bez DPH, DPH ve výši dle platné právní úpravy.

- Objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena tři dny po jejím odeslání. Závazek objednatele k úhradě splátky je splněn tehdy, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

- V případě prodlení zhotovitele s plněním dle článku 4 odst. této smlouvy (tedy pokud zhotovitel nesplní termíny v tomto článku uvedené), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení až do dne, kdy povinnost stanovenou touto smlouvou splní. Pokud prodlení přesáhne 20 kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 345 ObchZ.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Pokud prodlení přesáhne 20 kalendářních dnů, jedná se o podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 345 ObchZ.

- V případě, že objednateli vznikne ve smyslu ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je zhotovitel povinen započíst tuto částku na kteroukoli z částek fakturovaných objednateli za plnění dle této smlouvy.

- Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílčí plnění díla (1 kompletní vydání NKR) připravené k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí a prokáže, že toto dílčí plnění není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

- V případě, že objednatel zjistí při přejímacím řízení vady díla (nekvalitní tisk, tj. špatný soutisk, vybledlé nebo neúplné barvy, rozmazané barvy, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo dílčího plnění.)

- V případě dalších dílčích služeb, které nejsou uvedeny v čl. 3 a jsou poskytovány v rámci plnění předmětu díla na pokyn objednatele, činí jejich cena:

- balení novin do folie jednotlivě:			…………………	Kč/ks bez DPH

- vkládání přílohy k novinám:				…………………	Kč/ks bez DPH

- vkládání přílohy do novin (libovolná strana):	…………………	Kč/ks bez DPH

- vkládání přílohy do novin (konkrétní strana):	…………………	Kč/ks bez DPH

- Služby dle předchozího odstavce budou objednávány zvlášť formou objednávky a zhotovitelem k nim bude vystavena samostatná faktura (daňový doklad). Pro úhradu těchto faktur se užije pravidel stanovených čl. 6 odst. 2.

Článek 7

Změna závazku

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně   nazvaným “Dodatek ke smlouvě”.

Článek 8

Ostatní ujednání

- Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedeným termínem, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se zato, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními ObchZ a souvisejícími právními předpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je schválena usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č. ……………………… Dvůr Králové n. L. ze dne …………………….

Ve Dvoře Králové nad Labem dne …………………………

za objednatele						za zhotovitele

………………………………………………				………………………………………………

Mgr. Edita Vaňková

starostka města