Důvodová zpráva – Výzva veřejného zadavatele k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu dle vnitřního předpisu č. 7/2011 MěÚ Dvůr Králové nad Labem – Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu na stavební práce:

**„Rekonstrukce ZŠ Komenského pro účely městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem – servrovna“**

Odbor RIM připravil výzvu k předložení nabídky veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací – Rekonstrukce ZŠ Komenského pro účely městského úřadu – servrovna dle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma SPOJPROJEKT PRAHA a.s., Praha, a na kterou bylo vydáno stavební povolení.

Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky (cca 2,4 mil. Kč bez DPH) bude veřejná zakázka zadána jako veřejná zakázka malého rozsahu dle vnitřního předpisu č. 7/2011 MěÚ Dvůr Králové nad Labem – Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu na stavební práce: zadána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a následně využita elektronická aukční síň pro e-aukci.

Předpokládané náklady na realizaci 2,4 mil. Kč bez DPH (přesný celkový náklad bude stanoven po ukončeném výběrovém řízení veřejné zakázky).

V současnosti jsou v kapitole 40 rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na rok 2012 zahrnuty finanční prostředky ve výši 3 mil. Kč a přijetí navrženého usnesení je v souladu se schváleným rozpočtem města pro rok 2012.

Časový harmonogram zadání veřejné zakázky:

1. Schválení postupu zadání na stavební práce a zadávací dokumentace včetně návrhu SOD a potřebných formulářů 24.04. 2012

2. Odeslání „Výzvy“ uchazečům 30.04. 2012

3. Vydávání zadávací dokumentace uchazečům 03.05. 2012

(do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele)

4. Termín podání nabídek 21.05. 2012

5. První jednání hodnotící komise 22.05. 2012

6. Otevírání obálek s nabídkami 22.05. 2012

7. Jednání hodnotící komise 22.05. 2012

8. Elektronická aukce 25.05. 2012

8.. Vyhodnocení nabídek + rozhodnutí zadavatele - RM!!! 29.05. 2012

9.. Odeslání oznámení o rozhodnutí zadavatel (RM) 04.06. 2012

o vítězi a dalším pořadí (po RM)

10. Zahájení jednání o uzavření SOD 11.06. 2012

11. Uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem 15.06. 2012

13. Zahájení prací 02.07. 2012

14. Dokončení prací a předání 17.08. 2012

Návrh na složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek):

1. pan Jan Bém, místostarosta

2. Ing. Radmila Fiľakovská, vedoucí odboru RIM

3. Mgr. Alena Petirová, vedoucí PO KTÚ

4. pan Petr Krejcar, člen RM

5. Bc. Jaroslava Valentová, odborný referent odboru RIM

Náhradníci za jednotlivé členy komise:

ad 1. Mgr. Dušan Kubica, místostarosta

ad 2. Ing. Ondřej Samek, vedoucí odboru OI

ad 3. Ing. Veronika Tomková, odborný referent odboru RIM

ad 4. pan Karel Bříza - odborný referent odboru OI

ad 5. Ing. Jan Haas, odborný referent odboru RIM

Návrh na oslovení uchazečů k obeslání písemnou výzvou:

1. Pavel BOŘEK  - Stavební firma, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

2. J.Pišta a spol., společnost s r.o., Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

3. Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice

4. Stavební společnost Žižka, spol. s r.o., Elišky Krásnohorské 2897, 544 01 Dvůr Králové nad

Labem

5. Stavební firma Stafi spol. s r.o., Rokycanova 2796, 541 01 Dvůr Králové nad Labem