## harmonogram
| 2023 |  |  |  | 2024 | [11 empty] | 2025
| 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A. Předprojektová příprava a průzkumy
A.1 Tachymetrické zaměření lokality
A.1.1 Protipovodňová ochrana
A.1.2 Lokality zpřístupnění koryta Labe (lokality 1-4 dle studie)
A.1.3 Biotop na pravém břehu nad Pušovým splavem (lokalita 5 dle studie)
A.1.4 Opatření v povodí toku Netřeba
A.2 Hydrotechnické posouzení
A.3 Biologické posouzení
A.3.1 Protipovodňová ochrana
A.3.2 Lokality zpřístupnění koryta Labe (lokality 1-4 dle studie)
A.3.3 Biotop na pravém břehu nad Pušovým splavem (lokalita 5 dle studie)
A.3.4 Opatření v povodí toku Netřeba
A.4 Dendrologický průzkum
A.4.1 Protipovodňová ochrana
A.4.2 Lokality zpřístupnění koryta Labe (lokality 1-4 dle studie)
A.4.3 Biotop na pravém břehu nad Pušovým splavem (lokalita 5 dle studie)
A.4.4 Opatření v povodí toku Netřeba
A.5 Geologický, pedologický a hydrogeologický průzkum - předběžný
A.5.1 Protipovodňová ochrana
A.5.2 Lokality zpřístupnění koryta Labe (lokality 1-4 dle studie)
A.5.3 Biotop na pravém břehu nad Pušovým splavem (lokalita 5 dle studie)
A.5.4 Opatření v povodí toku Netřeba
A.6 Stavebně-technický průzkum - předběžný
A.6.1 Protipovodňová ochrana
A.6.2 Lokality zpřístupnění koryta Labe (lokality 1-4 dle studie)
A.6.3 Biotop na pravém břehu nad Pušovým splavem (lokalita 5 dle studie)
A.6.4 Opatření v povodí toku Netřeba
A.7 Studie odtokových poměrů v povodí vodního toku Netřeba, včetně návrhu opatření
B. Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí
B.1 Protipovodňová ochrana
B.2 Lokality zpřístupnění koryta Labe (lokality 1-4 dle studie)
B.3 Biotop na pravém břehu nad Pušovým splavem (lokalita 5 dle studie)
B.4 Opatření v povodí toku Netřeba
C. Architektonické a urbanistické řešení záměrů:
D. Inženýrská činnost v průběhu zpracování projektu, projednání konceptu dokumentace
D.1 Protipovodňová ochrana
D.2 Lokality zpřístupnění koryta Labe (lokality 1-4 dle studie)
D.3 Biotop na pravém břehu nad Pušovým splavem (lokalita 5 dle studie)
D.4 Opatření v povodí toku Netřeba
E. Dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí
E.1 Protipovodňová ochrana
E.2 Lokality zpřístupnění koryta Labe (lokality 1-4 dle studie)
E.3 Biotop na pravém břehu nad Pušovým splavem (lokalita 5 dle studie)
E.4 Opatření v povodí toku Netřeba
F. Podání žádosti/žádostí k rozhodnutí o umístění stavby
G. Zajištění územního rozhodnutí